## ResumenProyecto
Titulo del proyecto: CALCULADORA WINDOWS
Cliente
|  | Rol |  | Persona de contacto |  | Observaciones
* | Eduardo | Sponsor (el que paga) |  | eduardo.alfaro@unavarra.es
| Alberto |  |  | alberto.royo@unavarra.es
Fechas de proyecto
|  |  |  | Inicio Proyecto | Fin Proyecto
| Prevista |  |  | 2014-09-24 | 2014-10-08
| Real |  |  | 2014-09-24 | 2014-10-08
| Desviación (real-prevista) en días |  |  | 0 | 0
Hitos del proyecto
|  | Hito | Fecha Prevista | Fecha Real | Descripción / Observaciones
* | Sprint 1 | 1 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | Finalización Sprint 1
Recursos internos
|  | Rol | Responsabilidad
* | Mikel Uriz | jdP | Gestionar el proyecto, análisis, diseño, desarrollo y verificación
| Iosu Urriza | desarrollador | Análisis, diseño, desarrollo y verificación
| Eduardo Goñi | desarrollador | Análisis, diseño, desarrollo y verificación
| Iñigo Urra | desarrollador | Análisis, diseño, desarrollo y verificación
* NOTA: añadir todas las filas que sean necesarias.
Observaciones a tener en cuenta

## Requisitos
Listado completo de requisitos
Versión | Iteración/Sprint | ID-HU | Estado | Historia de usuario | Estimación | Realizado
1 | 1 | HU-01 | Aprobada | Diseño de la interfaz | 1 | 12
1 | 1 | HU-02 | Aprobada | Funcionalidad de los números | 1 | 12
1 | 1 | HU-03 | Aprobada | Operaciones básicas (suma, resta, multiplicación, división, 1/x) | 1 | 12
1 | 1 | HU-04 | Aprobada | Función del operador igual | 1 | 12
1 | 1 | HU-05 | Aprobada | Funcionalidad a la coma | 1 | 12
1 | 1 | HU-06 | Aprobada | Función de borrado y reseteo | 1 | 12

## Sprint-1
Iteración/Sprint
| ID | Historia de usuario/Tareas | Estado Tarea | Estimación | Realizado | Falta
| HU-01 | Diseño de la interfaz |  | 1 | 12 | #N/A
0 | HU-01-T01 | Diseño de la interfaz | Terminada | 1 | 12 | #N/A
0 | HU-02 | Funcionalidad de los números |  | 0.4 | 15 | #N/A
0 | HU-02-T01 | Proceso que se realiza al pulsar un numero | Terminada | 0.25 | 15 | #N/A
0 | HU-02-T02 | Prueba verificar pulsar un numero | Terminada | 0.15 | 3 | #N/A
0 | HU-03 | Operaciones básicas (suma, resta, multiplicación, división, 1/x) |  | 2 | 9
0 | HU-03-T01 | Funcion de suma | Terminada | 0.25 | 3
| HU-03-T02 | Prueba de suma | Terminada | 0.15
0 | HU-03-T03 | Funcion de resta | Terminada | 0.25 | 6
| HU-03-T04 | Prueba de resta | Terminada | 0.15
0 | HU-03-T05 | Funcion de multiplicacion | Terminada | 0.25 | 0
| HU-03-T06 | Prueba de multiplicacion | Terminada | 0.15
0 | HU-03-T07 | Funcion de division | Terminada | 0.25 | 0
| HU-03-T08 | Prueba de division | Terminada | 0.15
0 | HU-03-T09 | Funcion inversa de un numero | Terminada | 0.25 | 0
| HU-03-T10 | Prueba de inversa de un numero | Terminada | 0.15
0 | HU-04 | Función del operador igual |  | 0.65 | 0
0 | HU-04-T01 | Proceso que se realiza al pulsar igual | Terminada | 0.5 | 0
| HU-04-T02 | Prueba pulsar igual | Terminada | 0.15 | 0
0 | HU-05 | Funcionalidad a la coma |  | 0.4 | 0
0 | HU-05-T01 | Proceso que se realiza al pulsar la coma | Terminada | 0.25 | 0
| HU-05-T02 | Prueba pulsar la coma | Terminada | 0.15
0 | HU-06 | Función de borrado y reseteo |  | 1.05 | 0
| HU-06-T01 | Proceso que se realiza al pulsar el boton de borrado de un elemento | Terminada | 0.5 | 0
| HU-06-T02 | Prueba pulsar el boton borra de un elemento | Terminada | 0.15
| HU-06-T03 | Proceso que se realiza al pulsar el boton reseteo | Terminada | 0.25 | 0
| HU-06-T04 | Prueba pulsar boton de reseteo | Terminada | 0.15

## EstimaciónSprint-1
Estimación
Resumen de la estimación de la iteración
| Tipo de actividad |  |  | % | Esfuerzo total estimado (horas) | Factor corrector | 5.885 | horas
| Gestión de proyecto |  |  | 10% | 0.535 | 1 | 0.535 | horas
Reuniones de planificación
Reuniones diarias
Cierre de iteración
| Desarrollo |  |  | 100% | 5.35 | 1 | 5.35 | horas
Tareas de programación de la aplicación y sus pruebas unitarias
Estimación del desarrollo |  |  | Iteración: | 1 |  |  | 5.35 | horas
HU-Tarea | HU | Tarea
HU-01-T01 | HU-01 | Diseño de la interfaz |  |  |  |  | 1 | horas
HU-02-T01 | HU-02 | Proceso que se realiza al pulsar un numero |  |  |  |  | 0.25 | horas
HU-02-T02 | HU-02 | Prueba pulsar un numero |  |  |  |  | 0.15 | horas
HU-03-T01 | HU-03 | Funcion de suma |  |  |  |  | 0.25 | horas
HU-03-T02 | HU-03 | Prueba de suma |  |  |  |  | 0.15 | horas
HU-03-T03 | HU-03 | Funcion de resta |  |  |  |  | 0.25 | horas
HU-03-T04 | HU-03 | Prueba de resta |  |  |  |  | 0.15 | horas
HU-03-T05 | HU-03 | Funcion de multiplicacion |  |  |  |  | 0.25 | horas
HU-03-T06 | HU-03 | Prueba de multiplicacion |  |  |  |  | 0.15 | horas
HU-03-T07 | HU-03 | Funcion de division |  |  |  |  | 0.25 | horas
HU-03-T08 | HU-03 | Prueba de division |  |  |  |  | 0.15 | horas
HU-03-T09 | HU-03 | Funcion inversa de un numero |  |  |  |  | 0.25 | horas
HU-03-T10 | HU-03 | Prueba inversa de un numero |  |  |  |  | 0.15 | horas
HU-04-T01 | HU-04 | Proceso que se realiza al pulsar igual |  |  |  |  | 0.5 | horas
HU-04-T02 | HU-04 | Prueba de pulsar igual |  |  |  |  | 0.15 | horas
HU-05-T01 | HU-05 | Proceso que se realiza al pulsar la coma |  |  |  |  | 0.25 | horas
HU-05-T02 | HU-05 | Prueba pulsar la coma |  |  |  |  | 0.15 | horas
HU-06-T01 | HU-06 | Proceso que se realiza al pulsar el boton de borrado de un elemento |  |  |  |  | 0.5 | horas
HU-06-T02 | HU-06 | Prueba pulsar el boton de borrado de un elemento |  |  |  |  | 0.15 | horas
HU-06-T03 | HU-06 | Proceso que se realiza al pulsar el boton reseteo |  |  |  |  | 0.25 | horas
HU-06-T04 | HU-06 | Prueba pulsar el boton de reseteo |  |  |  |  | 0.15 | horas
Note on F4: = estimación de horas de desarrollo por el % que corresponde a esta actividad.
Note on F5: = estimación de horas de desarrollo por el % que corresponde a esta actividad.
Note on F9: = estimación de horas de desarrollo por el % que corresponde a esta actividad.

## DiarioRestante-1
|  | INICIO | DURACIÓN
|  | 2014-09-25 | 3 |  |  | J | V | L
|  |  |  | 0 |  | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 2014-09-29
|  | Tareas pendientes |  |  | 21 | 11 | 10 | 10
|  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 5.5 | 123 | 107 | 107
| Tarea | Tipo | Estado | Responsable |  | ESFUERZO
HU-03-T09 | Funcion inversa de un numero | Codificación | Terminada | Iosu Urriza | 0.25 | 12 | 12 | 12
HU-03-T10 | Prueba inversa de un numero | Pruebas | Terminada | Mikel Uriz | 0.15
HU-04-T01 | Proceso que se realiza al pulsar igual | Codificación | Terminada | Alumno12 | 0.5 | 6 | 6 | 6
HU-04-T02 | Prueba de pulsar igual | Pruebas | Terminada | Alumno13 | 0.15
HU-05-T01 | Proceso que se realiza al pulsar la coma | Codificación | Terminada | Alumno14 | 0.25 | 6 | 6 | 6
HU-05-T02 | Prueba pulsar la coma | Pruebas | Terminada | Alumno15 | 0.15
HU-06-T01 | Proceso que se realiza al pulsar el boton de borrado de un elemento | Codificación | Terminada | Alumno16 | 0.5 | 16 | 3 | 3
HU-06-T02 | Prueba pulsar el boton de borrado de un elemento | Pruebas | Terminada | Alumno17 | 0.15
HU-06-T03 | Proceso que se realiza al pulsar el boton reseteo | Codificación | Terminada | Alumno18 | 0.25 | 4 | 2 | 2
HU-06-T04 | Prueba pulsar el boton de reseteo | Pruebas | Terminada | Alumno19 | 0.15
HU-03-T01 | Funcion de suma | Codificación | Terminada | Alumno2 | 0.25 | 30 | 30 | 30
HU-03-T02 | Prueba de suma | Pruebas | Terminada | Alumno3 | 0.15
HU-03-T03 | Funcion de resta | Codificación | Terminada | Alumno4 | 0.25 | 6 | 6 | 6
HU-03-T04 | Prueba de resta | Pruebas | Terminada | Alumno5 | 0.15
HU-03-T05 | Funcion de multiplicacion | Codificación | Terminada | Alumno6 | 0.25 | 6 | 6 | 6
HU-03-T06 | Prueba de multiplicacion | Pruebas | Terminada | Alumno7 | 0.15
HU-03-T07 | Funcion de division | Codificación | Terminada | Alumno8 | 0.25 | 12 | 12 | 12
HU-03-T08 | Prueba de division | Pruebas | Terminada | Alumno9 | 0.15
HU-01-T01 | Diseño de la interfaz | Diseño de interfaz | Terminada | Iosu Urriza | 1 | 1
HU-02-T01 | Proceso que se realiza al pulsar un numero | Codificación | Terminada | Mikel Uriz | 0.25 | 24 | 24 | 24
HU-02-T02 | Prueba pulsar un numero | Pruebas | Terminada |  | 0.15

## DiarioRealizado-1
INICIO | DURACIÓN
2014-09-25 | 3
|  | J | V | L
|  | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 2014-09-29
|  | 0 | 0 | 0
| Acumulado | 24 | 48 | 72
| Realizado | 24 | 24 | 24
Tarea | Responsable | REALIZADO
Descripción Tarea 1 | Alumno1 | 6 | 6 |  | 12
Descripción Tarea 2 | Alumno2 | 6 | 6 | 6 | 18
Descripción Tarea 3 | Alumno3 | 6 | 6 | 6 | 18
Descripción Tarea 4 | Alumno4 | 6 | 6 | 3 | 15
Descripción Tarea 5 | Alumno1 |  |  | 3 | 3
Descripción Tarea 6 | Alumno1 |  |  | 6 | 6
Descripción Tarea 7 | Alumno2 |  |  |  | 0
Descripción Tarea 8 | Alumno2 |  |  |  | 0
Descripción Tarea 9 | Alumno3 |  |  |  | 0
Descripción Tarea 10 | Alumno2 |  |  |  | 0
Descripción Tarea 11 | Alumno1 |  |  |  | 0
Descripción Tarea 12 | Alumno2 |  |  |  | 0
Descripción Tarea 13 | Alumno3 |  |  |  | 0
Descripción Tarea 14 | Alumno4 |  |  |  | 0
Descripción Tarea 15 | Alumno1 |  |  |  | 0

## Burn Charts-1
Calendario de la iteración
Tiempo a Dedicar Total | 5.35 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 2014-09-29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tiempo a Dedicar Diario | 18.5 |  | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5
Tiempo Restante |  | 5.35 | -13.15 | -31.65 | -50.15 | -68.65 | -87.15 | -105.65 | -124.15 | -142.65 | -161.15 | -179.65